## 計画事業（初年度）（別紙２）
計画事業に係る事後評価（初年度・２年度目）
市町村名 | 小山市 | 協議会名 | 小山市地域公共交通会議
Ⅰ 総合評価
地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ、個性豊かで活力に満ちた地域社会実現に寄与するために適切な事業を選び出し、当該事業を本格実施する環境を整備するための検討を行ったか。
これまでに法定協議会を４回、ＷＧに相当する小山市バス交通整備検討委員会を7回開催し、地域の公共交通及び地域を活性化するための事業として、コミュニティバスの大幅な再編成、車両の更新などの事業を実施した。 また、実施結果の確認（利用状況、利用者の意向、その他）を行い、問題点の検証、事業の見直しの要否の検討、利用料金の適否、協賛金の拠出などの財源の検討等を行った。 これらの検証結果をもとに、当該事業の２年度目の事業内容について必要な検討を行った。
【二次評価】 需要予測の高い市街地付近では、路線バスを再編成し、需要予測が低く、地理的にも高齢者が点在する東部エリアではデマンドバスを採用しており、地域特性に合わせ最適な交通網を形成していることは評価できる。 また検証結果についても必要な分析を行っており、来年度に向けて必要な見直しが施されることを期待する。
Ⅱ 計画事業の実施
① 事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が 事業計画どおりに実施されなかった場合には、適切な理由等が明らかにされているか。
総合事業計画に沿って、１０月にバスネットワークの大幅な再編成を行い、ルート・ダイヤ・料金体系の見直し、地域の特殊性に応じたデマンドバスへの切り替え、バスネットワーク全体の接続改善、日中時間帯における高齢者の通院需要への対応、その他を実施した。 コミュニティバス（路線バス）については、10月１日に８路線の再編成を実施し、１２月末までの間７０．５千人が利用した。再編成にあたっては、ダイヤの調整や乗り継ぎ券の発行など、利便性の向上に最大限の配慮を行った。 デマンドバスについても同じく１０月１日に２地区において計３台の体制での運行を開始し、１２月末までの間、９２1人が利用した。新たなシステムの導入にあたっては、地域住民に対する十分な事前周知を行うとともに、運行開始後もさらなる周知活動を継続している。また、実際の利用者全員を対象に個別の聞き取り調査を行い、システム上の課題を整理し、改善の参考資料とした。
【二次評価】 今年度の計画として、旧循環バスの再編成によるコミュニティバス８路線の実証運行、旧地域コミュニティバスのデマンド化による実証運行（２エリア）、低床バスの導入などが計画通りに実施されている。 また、ただ運行させるだけでなく、ダイヤ調整、利便性の向上、利用者目線に立った事業が展開されていることは評価できる。 今後も引き続き、利用者目線での運行が展開されていくことを期待する。
Ⅲ 具体的成果
① 定められた評価方法・評価基準にしたがって、評価事項について事業を評価したか。 その際、事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。
総合事業計画において設定した評価基準である「利用者数・収支率・公費負担額」に沿った評価を行うため、事業者からの報告及び調査員による実乗調査によって基礎データを取得し、整理のうえ事業評価を行った。 評価にあたっては、事業以外の影響の有無について確認したが、季節的な変動要因、競合する事業者などの要因、地域の行事などの要因、その他の要因は特に認められず、実証運行の効果を判定するにあたって除外すべき特殊要因はなかった。（別添の第12回地域公共交通会議資料、議事録参照）
【二次評価】 定量的な評価としては、利用者数（１日あたり）、収支率（事業経費に対する運行収入割合）、公費負担額（利用者１人１回あたりの市の補助額）、デマンドバス登録率（65歳以上の地区別人口に対する登録率）、定性的な評価については、市民満足度として、乗り込み調査、社内ヒアリング、電話ヒアリングを実施することとなっている。 この評価方法を基に、路線によって変わってくるが、全体として、コミュニティバス利用者が1,280人、収支率60％、公費負担180円、デマンドバスが利用者90人、収支率40％、公費負担500円、登録率30％、満足度調査については、運行ルート・運行頻度・運賃・乗り継ぎ・デマンドの登録・予約を利用者ヒアリングを行うという評価基準により、適切に評価が実施された。 また、それ以外の因果関係についても体系的に分析がされていることは評価できる。
② 実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを 検証したか。
コミュニティバス（路線バス）については、概ね利用者の増加（又は現状維持）、収支率の向上などの客観的効果が認められた。また、利用者の聞き取り調査により、再編成に関する好評価が得られた。一方、一部の路線について、効果が認められなかった点及び利便性の減少が見られたものについても、検証によりその原因等を把握しており、今後の改善に反映していくこととしている。 デマンドバスについては、全体的に目標には及ばない状況になっているが、新たなシステムを導入した大幅な変更であることから、検証が可能な状態に至るまでは、引き続き地域住民への周知などの長期的な取り組みが必要であると考えている。
【二次評価】 コミュニティバスについては、利用者・収支率ともに増加傾向となっているが、客観的効果が認められない一部の路線（間々田東西線・大谷中央線・土塔平成通り線）については、沿線地区住民に対してチラシを配布したり、意見交換会やアンケート配布等を実施し、周知・分析を行っていくとのことなので、目標達成に向けて検討されていることは評価できる。また乗合タクシーについては、目標を大きく下回っている状況だが、地元説明会や老人クラブの会合等に直接出向き、説明を行うとのことなので、今後適切に周知・改善が行われていくことを期待する。
Ⅳ 自立性・持続性
１ 事業の本格実施に向けての準備
① 実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。
コミュニティバス（路線バス）の実証運行については、一部の利用が低迷している路線についてその原因等を整理し、対策を検討した。 デマンドバスについては、利用者への周知と利便性の浸透に長期的な時間を要するものと考えており、利用障壁についての問題点を検証し、翌年度に事業を拡大する際にそれらの改善策を講じる予定である。デマンドバスの運行については、特に既存のタクシー事業者への影響に配慮することとしているが、現時点ではその影響が見られるほどの利用にはなっておらず、引き続き事業者との懇談会などを通じて、共存共栄を図っていくこととする。
【二次評価】 利用者が低迷している路線の原因の把握、対策を検討していることは評価できる。 デマンドバスについては、タクシー事業者との調整・協議を十分に行い、住民に対して利用促進策が施されていくことを期待する。
② 実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には、 翌年度事業を実施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する 場合には、適切な理由等が明らかにされているか。
コミュニティバス（路線バス）の実証運行については、一部の利用が低迷している路線についてルート再編成や需要に応じたダイヤの見直し、地域住民へのさらなる周知などの対策を検討し、翌年度の利用者増を図ることとしている。 デマンドバスについては、事業開始後数ヶ月しか経過しておらず利用者への周知と利便性の浸透に長期的な時間を要するものと考えており、利用障壁についての問題点を検証し、翌年度に事業を拡大する際にそれらの改善策を講じる予定である。
【二次評価】 コミュニティバスについては、利用者・収支率がおおむね増加傾向となっているが、間々田東西線・大谷中央線、土塔平成通り線については、利用者が低迷しており、今後は沿線地域にチラシを配布したり、意見交換会、高校生に使用してもらうためのアンケートを実施することとなっており、今後これらにより改善が図られることを期待する。また、乗合タクシーについても、目標を大きく下まわっており、対象地区住民に対しての説明会や、老人クラブの会合に直接出向いて説明するとのことなので、これらにより改善が図られることを期待する。
２ 事業の実施環境
① 当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い、財源の目処がついたか。
平成２３年度におけるコミュニティバス（路線バス）及びデマンドバスの実証運行の事業にあたっては、総合事業（計画事業）による国費、市の財政確保等による予算案について関係者の合意が形成されており、市の平成２３年２月議会に平成２３年度予算案を提出し、市議会において審議してもらうことになっている。（別添の第12回地域公共交通会議資料、議事録参照）
【二次評価】 次年度予算は国の補助金及び市の財源確保等により関係者の合意のうえで予算案が作成されている。
② 住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を 翌年度実施する環境を整備しているか。
平成２２年度におけるコミュニティバス等の実証運行に関しては、バス停オーナー制度、サポーター制度、広告、沿線商業施設における乗車券補助、その他の事業応援の取り組みの拡大を継続している。 また、平成２３年度については、沿線商業施設の協力を得てバス＆ライドシステムの整備を推進する予定である。
【二次評価】 現在バス停オーナー制度（一口５万円）、サポーター制度（一口千円～１０万円）、広告、沿線商業施設における乗車券補助、その他の事業応援の取り組みが導入していることは評価できる。バス＆ライドシステムについても整備するとのことなので、翌年度以降も引き続き取り組みが実施され拡大されるよう期待する。
③ 当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。
市のコミュニティバスについては総合事業（計画事業）による実証運行を実施する時点で長期間の運行実績の蓄積があり、今回の実証運行の終了後についても、引き続き市の運行補助を基本とした運行の委託を継続していく予定である。ただし、事業者の経営努力や地域住民の可能な範囲での協力を前提に、公的負担の割合を低減していくことを目標としている。
【二次評価】 今後も事業者及び住民との協働により、経費の圧縮を含め継続的な運行がされるよう、継続的な財源について積極的な議論がされるよう期待する。
Ⅴ 住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成
① 協議会における審議事項が明確に定められ、計画事業の進め方、実施状況について審議される 体制となっているか。
法定協議会の運営の基本となる要綱等が第9回地域公共交通会議（Ｈ21年10月開催）で承認されており、その所掌事務には地域公共交通総合連携計画の策定及び変更、連携計画に位置付けられた事業の実施が規定されている。そして、連携計画の中に計画事業の進め方、計画事業の実施状況、計画事業に係る自己評価を審議することが規定されている。 法定協議会は、行政、事業者、学識経験者、地域住民などの代表により構成され、それぞれの立場から事業の現況の把握や意見交換、情報交換、課題の解決に向けた検討、事業計画の検討などを行っている。（別添の第9回～第12回地域公共交通会議資料、議事録参照）
【二次評価】 協議会における審議事項は『小山市地域公共交通会議設置要綱』第２条に規定されており、計画事業の進め方、実施状況について協議される体制が整っている。
② 協議会に住民が参加したり、住民の意見が反映される仕組みが設けられているか （公募制、住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）。
法定協議会の委員には市内の自治会、商工会議所、その他関係団体の代表者が含まれている。また、事業の実施にあたっては市内の各自治会を単位としたきめ細かな説明会を開催し、意見要望等を収集している。その他に、利用者に対する聞き取り調査はもちろんのこと、必要に応じて地域住民や高齢者施設へのアンケート調査を行い、広く意向調査を実施し、協議会へも報告を行っている。（別添の小山市地域公共交通会議及び小山市バス交通整備検討委員会の設置要綱・委員名簿参照）
【二次評価】 『小山市地域公共交通会議設置要綱』第３条２項の規定により、住民又は公共交通の利用者の代表が委員となる規定がされており、現在は７名の委員が選出されている。また市内の各自治会を単位としたきめ細かな説明会等を開催し、意見要望などを収集しているなど、積極的に住民の意見を聞こうとする姿勢は評価できる。今後もこのような取り組みが継続して行われていくことを期待する。
③ 計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。
これまでに法定協議会を４回、ＷＧに相当する小山市バス交通整備検討委員会を7回開催し、地域の公共交通及び地域を活性化するための計画事業の検討を実施してきた。 特に今回の総合事業（計画事業）を実施するにあたり、要綱に必要な改正を行い推進体制を整えるとともに、具体的な事業の検討、実施結果の確認、問題点の検証、事業の見直しの要否の検討、利用料金の適否、財源の検討等を行った。 これらの検証結果をもとに、１年度目の計画事業に係る自己評価が報告・審議され、２年度目の事業内容について必要な検討を行った。（別添の第9回～第12回地域公共交通会議資料、議事録参照）
【二次評価】 計4回の協議会及び計7回のバス交通整備検討委員会が開催されており、今年度事業及び次年度事業に係る事項が適切に話し合われている。
④ 協議会の議事が傍聴、議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。
法定協議会の要綱において、議事録を原則として公開とすることが規定されており、当該規定に則って、協議会の議事が開示されている。
【二次評価】 『小山市地域公共交通会議設置要綱』第６条５項の規定により公開の旨が示されており、議事録などの資料は市の公式ＨＰにアップされているので、開示については適切に行われている。
⑤ 地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて 地域関係者の実質的な合意が形成されたといえるか。
法定協議会において計画事業の内容、実施した計画事業に係る結果の取りまとめ及び自己評価案が報告・審議され、計画事業の課題及び解決方策などについて検討された。 コミュニティバス（路線バス）については一部の利用低迷路線についての見直し、デマンドバスについては周知と利用者増加に向けての取り組みを継続していくことで、計画の大きな目的である「高齢者を中心とする交通弱者の足の確保」を維持・向上していくために、来年度もこれらの実証運行を実施することについて、関係者の合意形成が行われた。 一方、総合事業（計画事業）の実施について、法定協議会の構成員以外の者からの反対の声もなく、地域公共交通に関する目標やそれを達成するための事業（案）等について地域関係者の実質的な合意が形成されたと考えている。
【二次評価】 協議会等により地域関係者との審議及び話し合いの場は作られているので、地域関係者との実質的な合意形成がされているといえる。
＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。
＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。
＊必要に応じて、参考資料を添付して下さい。