## 引継ぎ書
様式
令和 年 月 日
上下水道施設課 様
誤差配分計算
下水道施設維持管理引継ぎ書 及び 資産リスト作成帳票(例)
１．工事関係
工事名 | [7 empty] | 汚水（分） | 民間工事
処理区（排水区）名 |  |  | 処理区 |  | 予算区分 | 補助、 起債、 単独、 その他 |  |  | 付帯工事（ ）
工 期 |  |  |  |  | ～ |  |  | 竣工
検査日 |  |  | 令和 ４年 １月 ５日 |  |  | 供用開始 | 供用開始可能
施工者名 |  |  | 株式会社○○ |  |  | 現場代理人 |  |  | 監督員
請負金額 | [6 empty] | 2,750,000円 |  | （税抜き）
２．引継ぎ施設関係調書
項目 | 引継ぎ施設 |  | 整備数量 |  | 使用可（供用） 数量 |  | 既整備から使用可 （供用）数量 |  | 小山市指令水施第 号
本管（区間） | 規格(mm) | 種別 | 延長(m) | 面積(ha) | 延長(m) | 面積(ha) | 延長(m) | 面積(ha) | ○○○ |  | 計
| φ200 | VU(塩ﾋﾞ管) | 104.45
請負金額（税抜き）円
| 計 |  | 104.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 直接（K) | 直接費計 | 請負費（I15） | 仮配分 | 仮配分計 | 誤差 | 誤差配分先 | 配分額（L列へ）
本管（管渠） | 規格(mm) | 種別 | 延長(m) |  | 延長(m) |  | 延長(m) |  | 直接 | 請負
| φ200 | VU(塩ﾋﾞ管) | 101.75 | [6 empty] | 950000 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 計 |  | 101.75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 950,000円 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
人孔 | ０号人孔（φ750） |  | 1 | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 200000 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| １号人孔（φ900） |  | 3 | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  | 1000000 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ２号人孔（φ1200） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ３号人孔（φ1500） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ４号人孔（φ1800） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 楕円人孔（600×900） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 小型塩ビ人孔（φ300） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 小型レジン人孔（φ300） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| その他( ) |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 計 |  | 4 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 |  | 1,200,000円 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
公共ます | 小口径桝（ＶＵφ150） |  | 10 | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 400000 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 管止め（φ150） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| その他(小口径（φ300）) |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| その他( ) |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 取付管（ＶＵφ150） |  | 10 | 箇所 |  | 箇所 |  | 箇所 |  | 200000 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 計 |  | 20 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個 |  | 600,000円 | 0 | 0 | 2,750,000円 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
その他 | [8 empty] | 計 | 2,750,000円
３．舗装復旧関係
|  |  | 仮復旧施工日 |  |  | 本復旧施工日 |  |  | 本復旧施工予定月（年度）
舗装復旧状況 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日
※太枠中を記入
※公共ますは小口径桝と取付管を分けて計上
Note on K4: 日付を入力して下さい。
Note on E10: 選択入力して下さい。
Note on J10: 選択して下さい。
Note on K10: 選択してください
Note on E11: 選択して下さい。
Note on H11: 該当区分を○で囲ってください。
Note on K11: 本体工事 付帯工事＝本体工事に紐付けされるもの（本体工事番号を入力） 例：ます設置 間接工事＝どの工事にも紐付けされないもの 例：舗装復旧
Note on E12: 工期始期日を入力して下さい。
Note on H12: 工期終期日を入力して下さい。
Note on K12: 完成年月日を入力して下さい。
Note on E13: 検査日を入力
Note on E14: 入力して下さい。
Note on I14: 入力して下さい。
Note on F15: 最終請負金額（税込）を入力してください
Note on E18: 整備数量算出調書（別シート）の 集計結果より入力して下さい。
Note on I18: 今回の工事により 整備済の空管が使用開始となる場合、 延長及び面積を入力して下さい。
Note on C20: 選択入力して下さい。
Note on D20: 選択入力して下さい。
Note on E20: 整備延長については、 竣工図の管路区間延長の計と 照合するようにする。 （小数点第３位切り捨て）
Note on F20: 整備面積については、 区画割平面図と照合するようにする。 （小数点第２位）
Note on E26: 整備数量算出調書（別シート）の 集計結果より入力して下さい。
Note on C52: 本工事の引継ぎおいて、特筆 すべきことがあれば記入する。 また、書ききれない場合は、 特記事項（別シート）を 使用する。
Note on E52: 本工事の引継ぎおいて、特筆 すべきことがあれば記入する。 また、書ききれない場合は、 特記事項（別シート）を 使用する。
Note on G52: 本工事の引継ぎおいて、特筆 すべきことがあれば記入する。 また、書ききれない場合は、 特記事項（別シート）を 使用する。
Note on I52: 本工事の引継ぎおいて、特筆 すべきことがあれば記入する。 また、書ききれない場合は、 特記事項（別シート）を 使用する。
Note on K54: 直接工事費が表示されます

## 引継ぎ書（記入例） (hidden)
様式
小下建号外
平成 年 月 日
下水道管理課長 様
下水道建設課長
下水道施設維持管理引継ぎ書
１．工事関係
工事名 |  |  | 処理分区新設工事 第 工区
処理区（排水区）名 |  |  | 処理区 |  | 予算区分 | 補助、 起債、 単独、 その他
工 期 |  |  | 平成 年 月 日 |  | ～ | 平成 年 月 日
竣工年月日 |  |  | 平成 年 月 日
使用開始予定年月日 |  |  | 平成 年 月 日
請負業者名 | [5 empty] | 現場代理人
工事担当職員名
２．引継ぎ施設関係調書
項目 | 引継ぎ施設 |  | 整備数量 |  | 使用可（供用）数量 |  | 既整備から使用可（供用）数量
本管 （区間） | 規格 | 種別 | 延長(m) | 面積(ha) | 延長(m) | 面積(ha) | 延長(m) | 面積(ha)
φ mm
φ mm
φ mm
φ mm
| 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本管 （管渠） | 規格 | 種別 | 延長（ｍ） |  | 延長（ｍ） |  | 延長（ｍ）
| φ mm | [5 empty] | 0
φ mm
φ mm
φ mm
| 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0
人孔 | １号人孔（φ９００） |  |  | 個 |  | 個 |  | 個
| ０号人孔（φ７５０） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 楕円人孔（φ６００） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 特1号角人孔（６００×９００） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（φ３００） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 塩ビﾏｼﾝﾎｰﾙ（φ３００） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 特殊人孔 |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| その他（２号人孔φ1200） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 計 |  | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個
公共桝 | 汚水桝（φ５００） |  |  | 個 |  | 個 |  | 個
| 汚水桝（φ３６０） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 小口径桝（φ２００） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 小口径桝（φ１５０） |  |  | 〃 |  | 〃 | 0 | 〃
| 管止め（φ１５０） |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| その他( ) |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| その他( ) |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃
| 計 |  | 0 | 個 | 0 | 個 | 0 | 個
その他
３．舗装復旧関係
|  |  | 仮復旧施工日 |  | 本復旧施工日 |  | 本復旧施工予定月（年度）
舗装復旧状況 |  |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 （ 年度）
提出資料
| 提出資料名 |  | 内 容 |  |  |  |  | 提出数
1 | 竣工図 |  | Ａ３（工事完成提出図書）、出来形の明示 |  |  |  |  | 部
2 | 施設区画割平面図 |  | Ａ３（工事完成提出図書）、施工区域の明示 |  |  |  |  | 部
3 | 公共桝設置確認申請書等 |  | 申請書総括表、申請書、位置図、現地立ち会い写真、未設置箇所一覧表等 |  |  |  |  | 部
4 | 公図写 |  | 本管及び公共桝設置箇所の明示 |  |  |  |  | 部
今回の工事によって、過年度に整備済の空管が使用可能になった延長及び面積を記入する。
該当する部分を○で囲んでください。
整備延長については、竣工図の管路区間延長の計と照合するようにする。（少数点第３位切り捨て）
整備面積については、設計書の区画割平面図を添付して照合するようにする。（小数点第２位）
竣工図の数量と照合するように！（小額随意契約で増加した場合は、竣工図にコメントして数量については、合計を記入する。）
本工事で公共ますを設置または設置しなかった個所についてそのときの経緯など引き継いでおきたいことなど。気が付いたことを記入する。